## Hoja 1
ID | Tarea Destacada | Título de la Tarea | Área Afectada | Responsable de TI | Categoría | Prioridad | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin Estimada | Fecha Real de Producción | Progreso (%) | Observaciones
IT-001 | FALSE | MEJORAS DE MODULO CLIENTE | Operaciones | REYSON FARFAN | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-04-01 |  | FALTA PUBLICAR A LOS CLIENTES
IT-002 | TRUE | PROVICION DOCUMENTO NO DOMICILADOS | contabilidad | WILLIAM FLORES | Automatización | Media | Completado | 2026-02-09 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | PENDIENTE DE REU CON CONTABILIDAD
IT-003 | TRUE | MODULO NOTAS CONTABLES | documentacion | REYSON FARFAN | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-02-15 | 2026-03-30 | 2026-06-01
IT-004 | FALSE | BOT CONCILACIONES | contabilidad | FATIMA VILLAJULCA | Automatización | Media | Cancelado | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 10% | PENDIENTE REU CON SERGIO
IT-005 | FALSE | IMPLEMENTACION DE WHATSAPP - VUCE | SMARTBOTS | WILLIAM FLORES | Automatización | Alta | Completado | 2026-03-09 | 2026-04-27 | 2026-04-24
IT-006 | TRUE | AUTOMATIZACION DE IE | Operaciones | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | En proceso | 2026-03-19 | 2026-08-31 |  | 15% | CREANDO ANALISIS DE CORREOS
IT-007 | FALSE | AUTOMATIZACION DE ORDEN DE DESPACHO | Operaciones | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | Pendiente | 2026-03-19 | 2026-08-31 |  | 0%
IT-008 | TRUE | BOT FACTURACION VENTAS CALLAO | contabilidad | FATIMA VILLAJULCA | Automatización | Media | Completado | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 2026-06-09
IT-009 | TRUE | MIGRACION DE SERVIDOR - PAWA | SISTEMAS | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | En Proceso | 2026-07-18 | 2026-07-15 |  | 25%
IT-010 | TRUE | DOCUMENTACION GESTOR DOCUMENTAL | SMARTBOTS | GABRIEL ESCARATE | Automatización | Alta | En Proceso | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 50%
IT-011 | FALSE | AUTOMATIZACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-05-04 | 2026-06-02 | 2026-06-02
IT-012 | FALSE | MODULO DE GENERACION DE CONTRATO | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-06-27 | 2026-06-19 | 100%
IT-013 | TRUE | DASHBOARD KPI REGULARIZACION | documentacion | REYSON FARFAN | Desarrollo | Media | Completado | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-06-02
IT-014 | TRUE | IMPLEMENTACION DE VPN | SISTEMAS | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | Completado | 2026-05-23 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 100%
IT-015 | FALSE | ADAPTAR RRHH A MULTIEMPRESAS | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Media | Completado | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 100%
IT-016 | TRUE | REGISTRO DE MULTA PENDIENTE DE RESPONSABLES | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | En Proceso | 2026-05-25 | 2026-07-31 |  | 50%
IT-017 | FALSE | CORRECCION TARIFARIO ITURRI APP | Finanzas | HERNAN CALLE | Desarrollo | Baja | En Proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0%
IT-018 | TRUE | REGISTRO DE CORRECCION BL POST EMBARQUE | matricez | REYSON FARFAN | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 100%
IT-019 | FALSE | RENOVACION DE STATUS DOCUMENTARIO | documentacion | REYSON FARFAN | Desarrollo | Baja | En Proceso | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 40%
IT-020 | FALSE | MODIFICACION DE TEXTO CORREO REGULARIZACION | documentacion | REYSON FARFAN | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 100%
IT-021 | FALSE | REPORTE DE ORDENES PROCESADAS | SMARTBOTS | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100%
IT-022 | TRUE | NUMERACIONES MARITIMAS | liquidacion pre | GABRIEL ESCARATE | Automatización | Alta | En Proceso | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 15%
IT-023 | FALSE | ACTUALIZACION DOCUMENTACION VUCE | SMARTBOTS | WILLIAM FLORES | Automatización | Media | Completado | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 100%
IT-024 | FALSE | MODO DE SOLICITUD DE PAGOS | importacion | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | En Proceso | 2026-06-02 | 2026-09-15 |  | 0%
IT-025 | FALSE | CREAR KPI DE IMPORTACIONES | importacion | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Baja | En Proceso | 2026-06-02 | 2026-09-15 |  | 0%
IT-026 | TRUE | MODIFICACION DE PROCEDIMIENTO SISTEMAS - SIG | SIG | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | Completado | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100%
IT-027 | TRUE | UPGRADE SERVIDORES. - CLARO/PAWA | SISTEMAS | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Alta | Completado | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 100%
IT-028 | FALSE | MODIFICACION DE CORREO DAM REGULARIZADA | documentacion | REYSON FARFAN | Desarrollo | Media | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 100%
IT-029 | FALSE | AÑADIR TARJETA DE DESPACHOS AEREOS VISOR | CLIENTES | REYSON FARFAN | Desarrollo | Baja | Completado | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 100%
IT-030 | TRUE | MEJORAS DE REGISTRO DE CLIENTES | CLIENTES | REYSON FARFAN | Desarrollo | Media | En Proceso | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | 30%
IT-031 | TRUE | MODULO DE SOLICITUDES DE PERMISOS | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Media | En Proceso | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  | 80%
IT-032 | TRUE | CREACION DE CORREO DE ONBOARDING TRABJADOR NUEVO | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Alta | En Proceso | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | 30%
IT-033 | FALSE | CORREO DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS | Recursos Humanos | HERNAN CALLE | Desarrollo | Media | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 100%
IT-034 | TRUE | ALERTA DE CONTENEDORES VS MANIFIESTO | Operaciones | FATIMA VILLAJULCA | Automatización | Media | En Proceso | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 20%
IT-035 | FALSE | MODIFICACION DE TRACKIN DE DAM | CLIENTES | REYSON FARFAN | Desarrollo | Media | En Proceso | 2026-06-12 | 2026-06-30 |  | 40%
IT-036 | TRUE | PRACTICANTE SMARBOTS | SMARTBOTS | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Media | En Proceso | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 50%
IT-037 | TRUE | WEB RRSS SMARTBOT | SMARTBOTS | LEONARDO RIVAS | Infraestructura | Media | En Proceso | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 90%
IT-038 | TRUE | GASTOS REEMBOLSABLES | contabilidad | WILLIAM FLORES | Automatización | Alta | En Proceso | 2026-05-27 | 2026-06-27 |  | 80%
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
| FALSE | [5 empty] | En Proceso
Formulas:
Estado = IF([Fecha Real de Producción]<>"", "Completado", IF(AND([Fecha de Fin Estimada]<>"", [Fecha de Fin Estimada]<TODAY()), "Demorado", "En Proceso"))

## Hoja 2
TAREAS A REVISAR CON GERENCIA | prioridad
Revicion de los CV de practicantes de smartbots | urgente
Revision con diego de credenciales de rrhh | urgente
Compras de servicios con tarjeta de credito | urgente
Bono Equipo de desarrollo por seguimiento de bots | media